## Slide 1: E-Government Strategie Österreich
Zielsetzung und Vorgehen
Weidinger/Wien, Maierhofer/BMDW, Ledinger/BMDW, Nevenkic/SI, Lindlbauer/SI
Wien, 16. Jänner 2020

## Slide 2: Agenda
Ziele des Projektes
Geplantes Ergebnis
Ablauf
Organisatorisches
Nächste Schritte

## Slide 3
1. ZIELE des PROJEKTS

## Slide 4: Ziele des Projektes
Ziel des Projektes ist es ein Strategiedokument von Vertretern der Bund-Länder-Städte-Gemeinden Kooperation zu entwickeln, welches die gemeinsame Vision zu „E-Government“ festlegt und einen Weg aufzeigt, wie diese Vision mit entsprechenden Umsetzungsimpulsen erreicht werden kann. Als Grundlage werden entsprechende Rahmenbedingungen (internationale und nationale Standards, EU-Vorgaben, Best Practices, etc.) festgelegt und wo erforderlich ausgearbeitet. Durch das Projekt wird in der Kooperation Kommitment geschaffen und die Basis für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit gelegt.

## Slide 5
2. GEPLANTES ERGEBNIS

## Slide 6: Geplantes Ergebnis

## Slide 7: Geplantes Ergebnis
Zu den vereinbarten Inhalten / Kapitel werden umfangreiche Ergebnisse erarbeitet bzw. bestehende Informationen zusammengetragen
Diese Inhalte / Ergebnisse werden als „Arbeitsmaterialen“ bezeichnet und dienen der Kooperation in diesem Projekt aber auch in Zukunft als Informationsquelle
Aus dieser umfangreichen Quelle wird ein Strategiedokument entwickelt, welches dazu dient die Zielsetzung, das Vorgehen und die Basis der Kooperation zu E-Government an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen
An diesem Strategiedokument wird parallel gearbeitet sobald erste Ergebnisse vorhanden sind

## Slide 8
3. ABLAUF

## Slide 9
Ablauf

## Slide 10: INHALTE:
Es wird das generelle Vorgehen für dieses Projekt definiert und mit den betroffenen Organisationen abgestimmt
Es werden dabei die Strukturen und die Arbeitsweise fixiert und Besetzungen für das Projekt vorbereitet
Das Ergebnis dieser Projektphase ist in dem vorliegenden Foliensatz dokumentiert
A. Vorgehen & Projektsetup

## Slide 11: B. Themenclustersitzungen
Es werden Themencluster gebildet, welche die vereinbarten Inhalte / Kapitel schriftlich ausarbeiten
Je nach Inhalt / Kapitel werden sich die Themencluster in der Regel zwischen 1- bis 3-mal zu einer Themenclustersitzung (gegebenenfalls mittels Videokonferenz) treffen; zwischen diesen Terminen ist von den Teilnehmern jeweils von zumindest 3-4 Stunden Vorbereitungsarbeit einzuplanen
Im Rahmen dieser Themenclustersitzungen werden gemeinsam Inhalte erarbeitet und/oder abgestimmt
ÜBERBLICK:

## Slide 12: B. Themenclustersitzungen
Alle Themencluster erhalten einen Themenlead und zur Unterstützung einen externen Moderator, welcher in der Vor- und Nachbereitung als auch in der Durchführung unterstützt
Als Vorbereitung für die Themenclustersitzungen werden bestehende Dokumente zusammengetragen und entsprechend der Themencluster zur Verfügung gestellt
Die von der Lenkungsgruppe abgestimmten und freigegebenen Ergebnisse werden im Rahmen der für 2020 vereinbarten BLSG/VerwaltungsAG Meetings vorgestellt (falls erforderlich bei ergänzenden Terminen) bzw. auch vorab zur Verfügung gestellt
ÜBERBLICK:

## Slide 13
# | Termin | Thema / Kapitel | Themen | Anz. | Kommentar
1 | 19.03.2020 | Kick Off |  |  | 
2 | 30.04.2020 | 2. Vision |  | 1 | 
3 | 25.06.2020 | 3. Ausgangslage | Status Quo & | 2 | 
3 | 25.06.2020 | 3. Ausgangslage | EU Richtlinien | 2 | 
3 | 25.06.2020 | 3. Ausgangslage | Best Practices | 2 | 
3 | 25.06.2020 | 4. Standards | Int. und nationale Standards | 2 | 
4 | 17.09.2020 | 5. Handlungsfelder & Umsetzungsimpulse | Bürger | 3 | AG-Leiter Sitzung
4 | 17.09.2020 | 5. Handlungsfelder & Umsetzungsimpulse | Unternehmen | 3 | AG-Leiter Sitzung
5 | 15.10.2019 | 5. Handlungsfelder & Umsetzungsimpulse | Verwaltung | 3 | 
6 | 17.12.2020 | Finalisierung Strategiedokument | Im Rahmen eines BLSG Termins |  | 
TERMINE LENKUNGSGRUPPENSITZUNGEN:
Themenclustersitzungen – E-Government
B. Themenclustersitzungen
Für die obenstehenden Themen/Kapitel sind zu den links angeführten Terminen Inhalte der Lenkungsgruppe vorzustellen
Die entsprechenden Themenclustersitzungen sind davor abzuhalten
Die Lenkungsgruppe wird vorab über entsprechende Inhalte / Dokumente schriftlich informiert
In der Spalte „Anz.“ ist die angenommene Anzahl an Themenclustersitzungen dokumentiert

## Slide 14: AUFGABEN der Themencluster:
Pro Mitglied ist pro Termin noch mit jeweils 3-4 Stunden Vorbereitung zu rechnen, um das Vorgehen der jeweiligen Themenclustersitzung zu besprechen bzw. entsprechende Inhalte vorzubereiten
Ein Themencluster trifft sich in der Regel 2-3 Mal in der Themenclustersitzung, um bereits vorhandene Mitschriften und Ideen untereinander vorzustellen
während den Präsentationen/Diskussionen wird am „Arbeitsmaterial“ gearbeitet
Zwischenergebnisse werden innerhalb des Themenclusters abgestimmt
B. Themenclustersitzungen

## Slide 15: B. Themenclustersitzungen
B.2 Vision/Ziele
B.3 Ausgangslage
B.4 Rahmenbedingung & Standards
B.5 Handlungsfelder & Umsetzungsimpulse
THEMENBEREICHE gemäß Strategiedokument:

## Slide 16: B. Themenclustersitzungen
Adaptierung und Ausformulierung einer gemeinsamen Vision der Kooperation und Ableitung von konkreten Zielen
B.1 VISIONEN/ZIELE:

## Slide 17: B. Themenclustersitzungen
Ausarbeitung des Status Quo (was gibt es an Umsetzungen, bestehenden Dokumente – jeweils im Überblick, um einen Digitalisierungsgrad ableiten zu können)
Zusammentragen bzw. Aktualisieren der EU-Richtlinien, welche definitiv einzuhalten sind
Was machen andere Länder (Best Practices)?
B.2 AUSGANGSLAGE:

## Slide 18: B. Themenclustersitzungen
Fixierung einer Auflistung im Dokument mit Unterscheidung in „definitiv“ / „optional“ / „zu erstellen“
Potentiell auch eine Unterscheidung nach Typen (rechtlich, technisch, …)?
Beispiele:
  Sicherheit und Recht: Rechtsgrundlagen E-GovG, AVG, ZustG, SVG, DSG 2000 (…)*
  Langzeitarchivierung
  PVP - Portalverbund
B.3 RAHMENBEDINGUNGEN & STANDARDS:

## Slide 19: B. Themenclustersitzungen
Handlungsfelder aus Zielgruppen: Bürger-Unternehmen-Verwaltung
Ausarbeitung von nötigen Handlungsfeldern, Projekt- und Umsetzungsimpulsen, um die Vision bzw. die Ziele zu erreichen
Es erfolgt an dieser Stelle nur eine „Grobplanung“ jedoch keine Detailplanung
Eine entsprechende „Vorlage“ mit den Mindestanforderungen an Informationen wird bereitgestellt
B.4 HANDLUNGSFELDER/PROJEKT- und UMSETZUNGSIMPULSE:
Notes: SAGA streichen

## Slide 20: B. Themenclustersitzungen
Sobald aus den Themencluster erste Ergebnisse vorliegen, wird parallel das Strategiedokument entworfen
Ziel ist den Status des Strategiedokuments regelmäßig der Lenkungsgruppe (beginnend mit der 3. Sitzung am 25.06.2020) bzw. final an einem BLSG/VerwaltungsAG-Termin vorzustellen
Die Erstellung dieses Dokuments wird vorwiegend durch die externe Moderation durchgeführt
B.5 Erstellung Strategiedokument:

## Slide 21: C. Freigabe des Strategiedokuments
Zwischenpräsentationen haben in den Lenkungsgruppen Terminen bereits stattgefunden
Ziel ist es in der Lenkungsgruppe Konsens zu den einzelnen Themencluster zu finden
Am 15.10.2020 wird das Strategiedokument auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse gesamthaft vorgestellt (Version 1)
Danach erfolgt eine Freigabe bzw. Feedback in den jeweiligen Gremien bis Ende November vorgestellt (Version 2)
ÜBERBLICK:

## Slide 22
4.ORGANISATORISCHES

## Slide 23
Organisatorisches
Organisatorisches– E-Government

## Slide 24
Organisatorisches - Lenkungsgruppe
Vorname | Nachname | Organisation
Roland | Ledinger | BMDW
 |  | BMI
 |  | BMF
 |  | BMLV
 |  | BKA
 |  | BMXX
 |  | BMXX
 |  | BMXX
 |  | BMXX
 |  | BMXX
 |  | BMXX
 |  | BMXX
 |  | BMXX
Organisatorisches – E-Government
Vorname | Nachname | Organisation
Rudolf | IVANCSITS | Land Burgenland
Rudolf | KÖLLER | Land Kärnten
Petra | STUMMER | Land Niederösterreich
Roland | KRENNER | Land Oberösterreich
Rudolf | KREJSA | Land Salzburg
Herbert | HÜTTENBRENNER | Land Steiermark
Mathias | WINKLER | Land Tirol
Thomas | GAYER | Land Vorarlberg
Norbert | WEIDINGER | Land Wien
Manfred | WUNDARA | STAEDTEBUND
 |  | Gemeindebund
Vor dem Kickoff am 19.03.2020 wird die restliche Besetzung geklärt

## Slide 25
# | Thema / Kapitel | Themen | Themenlead Bund | Themenlead Land | Ext. Moderation | Themencluster Mitglieder
2 | Vision |  |  |  |  | 
3 | Ausgangslage | Status Quo |  |  |  | 
3 | Ausgangslage | EU Richtlinien |  |  |  | 
3 | Ausgangslage | Best Practices |  |  |  | 
4 | Standards | Int. und nationale Standards |  |  |  | 
5 | Handlungsfelder & Umsetzungsimpulse | Bürger |  |  |  | 
5 | Handlungsfelder & Umsetzungsimpulse | Unternehmen |  |  |  | 
5 | Handlungsfelder & Umsetzungsimpulse | Verwaltung |  |  |  | 
EINTEILUNG Themencluster:
Themenclustersitzungen – E-Government
Organisatorisches
Vor dem Kickoff am 19.03.2020 wird die Besetzung der Themencluster inkl. des Themenleads und der externen Moderation fixiert

## Slide 26
5.NÄCHSTE SCHRITTE

## Slide 27: Nächste Schritte
Vorstellung des Vorgehens und Freigabe in den jeweiligen Gremien
Ablage etablieren und mit dem bestehenden Material befüllen
Finale Besetzungen durchführen
Vorbereitung und Durchführung Kick Off